**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

รต.๗

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 1. การตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย,อุปกรณ์สื่อสาร และด้าน ICT | 1.1 ดำเนินการตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบและ  อุปกรณ์ ของตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 และ  ตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ของ ศสข.2  (ชลบุรี)   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ * สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ 1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | ๐ | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |
| 1.2 ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานระบบ  ป้องกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ  องค์กรของ ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ * สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาการใช้งานระบบป้องกันไวรัส  1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 1. การตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย,อุปกรณ์สื่อสาร และด้าน ICT (ต่อ) | 1.3 ดำเนินการตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบและ  อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ของ ศสข.2 (ชลบุรี)   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ * สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สื่อสัญญาณ  1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |
| 1.4 ดำเนินการตรวจสอบ/บำรุงรักษา วงจรเช่า  สื่อสัญญาณความเร็ว 2 Mbps ของ ศสข.2  (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ * สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็ว 2 Mbps 1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 1. การตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย,อุปกรณ์สื่อสาร และด้าน ICT (ต่อ) | * 1. ดำเนินการรวบรวมรายงานการตรวจสอบ/   บำรุงรักษา เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ของ ศสข.2 (ชลบุรี)   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ * สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า 1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |
| * 1. ดำเนินการรวบรวมรายงานการตรวจสอบ/   บำรุงรักษาการใช้งานระบบวงจรเช่า ISDN แบบ BAI ของ ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ * สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาการใช้งานระบบวงจรเช่า ISDN แบบ BAI 1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 2. รายงานการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่าย,อุปกรณ์สื่อสาร และด้าน ICT | ดำเนินการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่ายและ  อุปกรณ์สื่อสารและด้าน ICT ของ ศสข.2 (ชลบุรี)  และจังหวัดในข่าย ตามภารกิจหลักและได้รับการ  ร้องขอ   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * สรุปรายงานผลการตรวจสอบ/การตรวจซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3 * นำเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผลให้ ศสส.สป ทราบ * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร 1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |
| 3. รายงานการติดตั้ง / รื้อ ถอน อุปกรณ์เครือข่าย , อุปกรณ์สื่อสาร และด้าน ICT | ดำเนินการรวบรวมรายงานการติดตั้ง / รื้อถอน  อุปกรณ์เครือข่าย , อุปกรณ์สื่อสาร และด้าน ICT  ของ ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย ตาม  ภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * สรุปผลการปฏิบัติงานด้าน ICT (ร.1 และ ร.1/1) รายเดือน ตามแบบ รต.4.1 * นำเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผลให้ ศสส.สป ทราบ * สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการติดตั้ง/รื้อถอน อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร  1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 4. การนิเทศงานและตรวจเยี่ยมลูกข่ายเพื่อให้ความรู้และรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของแต่ละจังหวัดเพื่อนำเสนอ ศสส.สป. | ดำเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัดลูกข่าย เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมนำข้อมูลมาช่วยกันแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบริหารการสื่อสารและด้านเทคนิคอื่นๆ   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่กำหนดไว้   (จังหวัดละ 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ)   * รับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่   และเสนอแนะและให้คำปรึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน   * ดำเนินงานตรวจสอบและตรวจซ่อมพร้อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ในกรณีที่พบว่าอุปกรณ์สื่อสารขัดข้อง * บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมของแต่ละจังหวัดในข่าย * รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมของแต่ละจังหวัดในข่าย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานฯ  (ร้อยละ 6.25 / จังหวัด / ครั้ง) | ร้อยละ | 87.5 | 0.0600 | - | **ดำเนินการครั้งที่ 1**  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม ๒๕61  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕61  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม ๒๕61  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี ระหว่าง 21 – 24 พฤษภาคม 2561  **ดำเนินการครั้งที่ 2**  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดปราจีนบุรี , จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง 23 – 26 กรกฎาคม ๒๕61  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดระยอง , จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่าง 22 – 25 กันยายน ๒๕61 | 100 | 0.04048 | 68 |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF ของชุมสายโทรศัพท์มหาดไทยให้กับจังหวัดในข่าย | ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF / จัดทำทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท์ประจำตู้ MDF และ ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าจากคู่สายตอนนอกที่เข้ามาเชื่อมต่อตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่กำหนดไว้ * ดำเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF จังหวัดในข่าย * บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตามแบบ ร.2) และรายงานเป็นรายเดือน (ตามแบบ รต.4.3) * รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดในข่าย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานฯ  (ร้อยละ 12.5 / จังหวัด) | ร้อยละ | 75 | 0.0450 | - | ไตรมาสที่ 4  - ดำเนินการตามแผนงาน จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561  - ดำเนินการตามแผนงาน ฉะเชิงเทรา,จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม ๒๕61  - ดำเนินการตามแผนงาน  จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน ๒๕61 | 100 | 0.03492 | 78 |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 6. การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ  Ku-Band  - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์  - จัดเครือข่ายด้านการสื่อสารในภารกิจความมั่นคงของชาติ / ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ / การเลือกตั้งและภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ | ดำเนินการสนับสนุนระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ Ku-Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร และภารกิจที่สำคัญตามที่ได้รับการร้องขอในพื้นที่จังหวัดลูกข่ายและพื้นที่จังหวัดอื่นๆ   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินงานตามแผนฯ เมื่อได้รับการร้องขอให้สนับสนุนระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ Ku-Band ตามภารกิจนั้นๆ พร้อมรายงานผลการติดตั้ง / รื้อถอน ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1 * รายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานผลให้ ศสส.สป ทราบทุกครั้งหลังปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จ * สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสารดาวเทียมเป็นรายไตรมาส ตามแบบ รต.5 * สรุปการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานฯ = (จำนวนครั้งความสำเร็จในการดำเนินงาน / จำนวนครั้งการร้องขอ) X 100 และให้นำมาคิดเป็นไตรมาสโดยนำผลที่ได้หาร 4  (ไตรมาส) | ร้อยละ | 100  (รวม 4 ไตรมาส) | 0.1200 | - | ไตรมาสที่ 4  1. ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be Number On ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2561  2. ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ (บ้านนาสร้าง) ตำบลนครปฐม อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2561 | 100 | 0.09528 | 79.40 |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 7. การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) | ดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 คน   * ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณงบประมาณประจำปี 2560 ของ ศสข.2 (ชลบุรี) * ดำเนินการจัดหาการจ้าง * ขออนุมัติจัดจ้างและทำสัญญาจ้าง * ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ | ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ = (จำนวนครั้งความสำเร็จในการดำเนินการจ้าง / จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายงบประมาณ) X 100 และให้นำมาคิดเป็นไตรมาสโดยนำผลที่ได้หาร 4 (ไตรมาส) | ร้อยละ | 100 | 99,600  ต่อปี | 8,300  ต่อเดือน | ไตรมาสที่ 1 + 2 + 3 + 4  ดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมาและได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 12 งวด | 100 | 99,600 | 100 |
| 8. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร | ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ ศสข.2 (ชบ.) เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและ Competency ของบุคลากร   * ได้รับแจ้งหลักสูตรการอบรมฯ * ดำเนินการส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของ ศสข.2 (ชบ.) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ * ขออนุมัติเดินทางไปราชการ * ทำหนังสือส่งตัวผู้เข้าฝึกอบรม * ผู้เข้าฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชาหลังผ่านการฝึกอบรม * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทางไปฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | ร้อยละความสำเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรม  (จำนวนครั้งความสำเร็จในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม / จำนวนครั้งการจัดอบรมของหน่วยงาน) X 100 และให้นำมาคิดเป็นไตรมาสโดยนำผลที่ได้หาร 4 (ไตรมาส) | ร้อยละ | 100 | 0.0600 | - | ไตรมาสที่ 4  -ไม่มีการจัดฝึกอบรม | 100 | 0.00539 | 9 |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย.** **)**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 9. การให้บริการระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) | รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) กับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ตามภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ   * จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * สรุปรายงานผลการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2 * นำเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผลให้ ศสส.สป ทราบ * สรุปการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ | จำนวนเอกสารสรุปผลการประชุมผ่านระบบ  วีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  1 เดือน/ชุด | ชุด | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |
| 10. การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ | ดำเนินการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน   * จัดทำแผนการปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน * ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน * ดำเนินการจัดหาและจัดทำข้อมูลเผยแพร่ตามแผนที่กำหนด * รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน * นำเสนอผู้บังคับบัญชา * นำออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ศสข.2 (ชลบุรี) | ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานฯ | ครั้ง | 12 | 0 | - | - ผ่านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดำเนินงาน  - ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 เดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จำนวน 12 ชุด  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  - ผลการดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็น | 10%  10%  30%  30%  20%  100% | - | - |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| 11. การจัดจ้างตรวจสอบและล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ  ใน ศสข.2 (ชลบุรี) | ดำเนินการจัดจ้างตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน ศสข.2 (ชลบุรี) จำนวน 8 เครื่อง เพื่อประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและเป็นการยืดอายุการใช้งาน   * ดำเนินการจัดหาบริษัท/ร้านค้าเพื่อจัดจ้างตรวจสอบการทำงานระบบเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของ ศสข.2 (ชลบุรี) 2 ครั้ง/เครื่อง/ปี * ขออนุมัติจัดจ้างฯ * ตรวจรับและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ | ร้อยละความสำเร็จ  ของการดำเนินงานฯ =  (จำนวนความสำเร็จในการตรวจสอบและทำความสะอาด / จำนวนเครื่องปรับ  อากาศ) X 100 | ร้อยละ | 75 | 0.0120 | - | -จัดจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑3,054.๐๐ บาท | 100 | 0.01305 | 108 |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| ๑๒. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) | ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)   * ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ของ ศสข.๒ (ชลบุรี) * ดำเนินการจัดหาบริษัทร้านค้าเพื่อจ้าง , จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ตามความต้องการของ ศสข.๒ (ชลบุรี) * ขออนุมัติจัดจ้าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ * ตรวจรับและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละของความสำเร็จ  เมื่อมีการจัดซื้อ จัดจ้าง | ร้อยละ | ๑๐๐ | 0.3000 | - | ไตรมาสที่ 4  1.จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน  ในวันที่ 7 ส.ค. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 63,396  บาท  2. จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ธ-1305  ในวันที่ 10 ส.ค. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 19,200 บาท  3. จัดซื้อแบตเตอรี่**ส**ำรองไฟฟ้าให้กับตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 จำนวน 8 ลูก  ในวันที่ 10 ส.ค. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 25,280 บาท  4. ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์เลขทะเบียน ๑ท-6696 ชลบุรี ในวันที่ 29 ส.ค. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 18,650 บาท | 100 | 0. 2168 | 73 |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| ๑๒. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)  (ต่อ) | ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)   * ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ของ ศสข.๒ (ชลบุรี) * ดำเนินการจัดหาบริษัทร้านค้าเพื่อจ้าง , จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ตามความต้องการของ ศสข.๒ (ชลบุรี) * ขออนุมัติจัดจ้าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ * ตรวจรับและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละของความสำเร็จ  เมื่อมีการจัดซื้อ จัดจ้าง | ร้อยละ | ๑๐๐ | 0.3000 | - | 5. จัดซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนให้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ท๖๖๙๖ ชลบุรี จำนวน 1 ลูก  ในวันที่ 17 ก.ย. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 5,900 บาท  6. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า  ในวันที่ 3 ก.ย. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 40,060 บาท  7. ซ่อมเครื่องรับส่งแฟกซ์  ในวันที่ 7 ก.ย. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 5,885 บาท  8. ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์เลขทะเบียน ษฐ-7402 กทม.ในวันที่ 24 ก.ย. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 12,830บาท  ๙. จัดจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ เบิกจ่ายในวันที่ 27 ก.ย. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 13,054 บาท | 100 | 0. 21689 | 73 |

**แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รายไตรมาส)**

**ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

□ **ส่วน................................................** □ **เขต .....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)…..**

□ **ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. )** □ **ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. )** □ **ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. )**

**(พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน)** หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **แผนงาน/โครงการ** | **(2)**  **ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ** | **(3)**  **ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ** | | **ผลงาน** | | | |
| **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **จัดสรร** | **ตามสัญญา** | **ผลการดำเนินการ**  **( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )** | **ร้อยละ** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ** |
| ๑๒. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)  (ต่อ) | ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)   * ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ของ ศสข.๒ (ชลบุรี) * ดำเนินการจัดหาบริษัทร้านค้าเพื่อจ้าง , จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ตามความต้องการของ ศสข.๒ (ชลบุรี) * ขออนุมัติจัดจ้าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ * ตรวจรับและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ * ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละของความสำเร็จ  เมื่อมีการจัดซื้อ จัดจ้าง | ร้อยละ | ๑๐๐ | 0.3000 | - | ๑๐. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เบิกจ่ายในวันที่ 10 ก.ย. 61 เบิกจ่ายงบประมาณ 9,041.50 บาท | 100 | 0. 21689 | 73 |

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบงาน ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนกฤต จำนงค์ศรี) (นายณรงค์ แสงสุทรรศน์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)

………./………………./………….. ….………./………………./…………...